## Лист1
План закупок КГКП "Аркалыкский политехнический колледж"
Согласование ГУП Первое 21.01.2014г. Второе 10.04.2014г
№ Пункта | № Контракта | Описание контракта | Метод Закупа | План/ | Согласование тех.спецификации/ТЗ с ГУП | Дата запроса предложений | Дата окончание приема предложений | Дата подписания оценочного отчета | Согласование оцен.отчета и проекта контракта с ГУП | Дата подписания контракта | Дата окончание контракта | Примечание/Экономия,тг
Факт
Товары по методу сравнение цен
1 | СЦ-1 | Четырехтактный дизельный двигатель | сравнение цен | план | 2014-01-21 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | 2014-01-21 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п |  |  | не состоялся
|  |  |  | план | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п
2 | 2 | переднеприводный четырехтактный бензиновый двигатель с оппозитными целиндрами | сравнение цен | План/ | 2014-01-21 | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 |  | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | Факт | 2014-01-21 | 05.03.2014 | 19.03.2014 | 20.03.2014 |  | 27.03.2014 | 12.05.2014 | контракт расторгнут31.05.2014 ИП "Ахметов Н.Н."
|  |  |  | План/ | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 |  | 2014-06-23 | 2014-09-05
|  |  |  | Факт | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09
3 | СЦ-2 | Заднеприводная автоматическая коробка передач | сравнение цен | План/ | н/п | 2014-01-27 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | Факт | н/п | 2014-01-27 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п |  |  | не состоялся
|  |  |  | План/ | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | Факт | н/п |  |  |  | н/п
4 | СЦ-3 | Рулевое управление с гидроусилителем, с циркулирующими шариками. | сравнение цен | План/ | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | Факт | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
5 | СЦ-4 | Передняя и задняя балка моста | сравнение цен | План/ | н/п | 2014-06-16 | 23.06.2014 | 30.06.2014 |  | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | Факт | н/п |  |  |  | н/п
7 | СЦ-5 | оборудование по замене масла | сравнение цен | план | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п |  |  |  | н/п
8 | СЦ-6 | Оборудование для линий инструментального контроля | сравнение цен | План/ | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | Факт | н/п |  |  |  | н/п
9 | СЦ-7 | Прибор проверки дизельныхфарсунок | сравнение цен | План/ | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | Факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п |  |  | не состоялись
|  |  |  | План/ | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п
Факт
10 | СЦ-8 | 3D принтер | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | контракт расторгнут ТОО "Нур-алтын KZ"
|  |  |  | план | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 | 2014-06-16 | н/п | 2014-06-23 | 2014-09-05
|  |  |  | факт | н/п
11 | СЦ-9 | 3D cканер | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | не состоялся
|  |  |  | план | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п
12 | 24 | монитор персонального компьютера | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт |  | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014
13 | 25 | клавиатура | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014
14 | 26 | мышь | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014 | 15000
15 | СЦ-10 | веб -камера | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | контракт расторгут ИП "Ахметов Н.Н."
|  |  |  | факт | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 |  | н/п
16 | 28 | источник бесперебойного питания | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014
17 | 29 | операционная система | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт |  | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014
18 | 30 | офисное приложение | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 | 06.04.2014
19 | СЦ-11 | антивирусная программа | сравнение цен | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 20.02.2014 |  | не состоялись
|  |  |  | план | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п
20 | СЦ-12 | комплект из интерактивной доски и проектора с настенным креплением | сравнение цен | план | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п
21 | СЦ-13 | шиномонтажный станок | сравнение цен | план | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п |  |  |  | н/п
Товары по методу в свободной торговле и Национальные конкурсные торги
22 | ЗСТ-1 | Двухконтурная гидропневматическая тормозная система | закупки в свободной торговле | план | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014
|  |  |  | факт | н/п |  |  |  | н/п
23 | ЗСТ-2 | Бензиновый двигатель с заднеприводным шасси | закупки в свободной торговле | план | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014
|  |  |  | факт | н/п |  |  |  | н/п
24 | 10 | Компьютерный стенд для балансировки колес с монитором. | закупки в свободной торговле | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014 | экономия 1 078 100,00
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
25 | ЗСТ-3 | Стенд геометрии колес | закупки в свободной торговле | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | контракт расторгнут ИП "Ахметов Н.Н."
|  |  |  | факт | н/п | 2014-06-02 | 2014-06-09 |  | н/п
|  |  |  | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014
|  |  |  | факт | н/п
26 | ЗСТ-4 | Стенд топливная аппаратура - для дв. с/х техники | закупки в свободной торговле | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 05.03.2014 | 19.03.2014 | 20.03.2014 | н/п | 27.03.2014 |  | контракт расторгнут ИП "Ахметов Н.Н."
|  |  |  | план | н/п |  |  |  | н/п
|  |  |  | факт | н/п |  |  |  | н/п
27 | ЗСТ-4 | Учебный тренажер «ТракторМТЗ -80» | закупки в свободной торговле | план | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014
|  |  |  | факт | н/п |  |  |  | н/п
28 | ЗСТ-5 | Лабораторный стенд «Навесное оборудование трактора Белорус-800» | закупки в свободной торговле | план | н/п | 23.06.2014 | 30.06.2014 | 03.07.2014 | н/п | 10.07.2014 | 08.10.2014
|  |  |  | факт | н/п |  |  |  | н/п
29 | 23 | Системный блок | закупки в свободной торговле | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
30 | ЗСТ-5 | Учебно - методические материалы | закупки в свободной торговле | план | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 | 10.04.2014
|  |  |  | факт | н/п | 27.01.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | н/п | 24.02.2014 |  | не состоялись
|  |  |  | план | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
|  |  |  | факт | н/п | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 30.06.2014 | н/п | 03.07.2014 | 18.08.2014
Услуги
31 | 56 | услуги международного консультанта | отбор индив консультантов | план | 2014-02-01 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 24.02.2014u | н/п | 2014-03-03 | 2014-11-01
|  |  |  | факт | 2014-02-01 | 2014-03-12 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-04-23 | 2014-05-06 | 2014-11-01
32 | 56/1 | Консультационные услуги | отбор индив консультантов | План/ | 2014-02-01 | 2014-02-03 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | нп | 2014-03-03 | 2014-11-01
|  |  |  | Факт | 2014-02-01: 2014-02-01; 2014-03-12: 2014-05-13; 2014-03-25: 2014-05-27